## Общо
ОБЩИНА | Златарица | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5404 | план/отчет за периода: 2022 Август
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 4070896 | 78242 | 3399258 | 1176977 |  | 699708 | 680200 | 19508 | 0 |  | 2049356 | 967530 | 535647 | 76711 |  | 0 | 0 |  | 114547 | 113228
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 1368097 | 40862 | 1327232 | 758172 |  | 205200 | 205200 | 0 | 0 |  | 1097027 | 761177 | 25005 | -3005 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 139736 | 40862 | 98871 | -1671 |  | 75200 | 75200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23671 | -1671 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 139736 | 40862 | 98871 | -1671 |  | 75200 | 75200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23671 | -1671 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ОР на бивша пожарна, Златарица | 2020-2022 | 62865 | 40862 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Основен ремонт на сграда на ул. Стефан Попстоянов 1, Златарица | 2022-2022 | 75200 | 0 | 75200 | 0 | 3113 (план:75200 лв., усвоено:0 лв.); | 75200 | 75200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ОР на тоалетна на първи етаж в имот общинска собственост, с адрес гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" №22, административна сграда на Общината, Златарица | 2022-2022 | 1671 | 0 | 1671 | -1671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1671 | -1671 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОР на ОУ "Васил Левски", с. Средно село | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1168361 | 0 | 1168361 | 759843 |  | 70000 | 70000 | 0 | 0 |  | 1097027 | 761177 | 1334 | -1334 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1138361 | 0 | 1138361 | 759843 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 1097027 | 761177 | 1334 | -1334 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ОР на ограда, парк "Чернички", гр. Златарица | 2021-2022 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:0 лв.); | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Реконструкция на площад "Първи май", гр. Златарица | 2020-2022 | 1097027 | 0 | 1097027 | 761177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:343297 лв., усвоено:19800 лв.); 3118 (план:753730 лв., усвоено:741377 лв.); | 1097027 | 761177 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ОР на шадраван в с. Горско Ново село., с. Горско ново село | 2022-2022 | 1334 | 0 | 1334 | -1334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1334 | -1334 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ОР на водопроводна мрежа с. Горско ново село, с.Горско ново село | 2022-2022 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 3113 (план:17000 лв., усвоено:0 лв.); | 17000 | 17000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ОР на водопроводна мрежа в с. Родина, с. Родина | 2022-2022 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 3113 (план:13000 лв., усвоено:0 лв.); | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | ОР на паметник "Майка България", гр. Златарица | 2022-2022 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 3113 (план:60000 лв., усвоено:0 лв.); | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 2645141 | 37380 | 2048928 | 409890 |  | 493598 | 475000 | 18598 | 0 |  | 935050 | 200693 | 505733 | 77371 |  | 0 | 0 |  | 114547 | 113228
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 64764 | 0 | 64764 | 6360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6360 | 6360 | 58404 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6360 | 0 | 6360 | 6360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6360 | 6360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Сървър, гр. Златарица | 2021-2022 | 6360 | 0 | 6360 | 6360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:6360 лв., усвоено:6360 лв.); | 6360 | 6360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 50154 | 0 | 50154 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50154 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Лек автомобил, Златарица | 2021-2022 | 50154 | 0 | 50154 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50154 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 8250 | 0 | 8250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 8250 | 0 | 8250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Изграждане и оформяне на постамент с паметна плоча на загиналите в Балканската война жители на с. Росно., с. Росно | 2021-2022 | 8250 | 0 | 8250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 783753 | 24060 | 756093 | 4791 |  | 22600 | 22600 | 0 | 0 |  | 729407 | 4791 | 4086 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6000 | 0 | 6000 | 4791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 4791 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Компютърна конфигурация, гр. Златарица | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 4791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6000 лв., усвоено:4791 лв.); | 6000 | 4791 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 777753 | 24060 | 750093 | 0 |  | 22600 | 22600 | 0 | 0 |  | 723407 | 0 | 4086 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 777753 | 24060 | 750093 | 0 |  | 22600 | 22600 | 0 | 0 |  | 723407 | 0 | 4086 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 1162 Златарица-Разсоха на територията на с. Дедина, с. Дедина | 2020-2022 | 91471 | 6780 | 84691 | 0 | 3113 (план:4760 лв., усвоено:0 лв.); | 4760 | 4760 | 0 | 0 | 3118 (план:79931 лв., усвоено:0 лв.); | 79931 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на водосток на VTR 1162 гр. Златарица - с. Разсоха на територията на с. Дедина., с. Дедина | 2020-2022 | 256010 | 6780 | 249230 | 0 | 3113 (план:13980 лв., усвоено:0 лв.); | 13980 | 13980 | 0 | 0 | 3118 (план:235250 лв., усвоено:0 лв.); | 235250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на плочест водосток на дере с. Дедина, с. Дедина | 2020-2022 | 75321 | 6780 | 68541 | 0 | 3113 (план:3860 лв., усвоено:0 лв.); | 3860 | 3860 | 0 | 0 | 3118 (план:64681 лв., усвоено:0 лв.); | 64681 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Новообразувано свлачище № VTR 14.35273.01в с. Калайджии, ул. Трета и ул. Четвърта-строителен надзор ПМС-357/2019, с. Калайджии | 2018-2022 | 354951 | 3720 | 347631 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:23594 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:319951 лв., усвоено:0 лв.); | 343545 | 0 | 4086 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 18598 | 0 | 18598 | 18598 |  | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 18598 | 0 | 18598 | 18598 |  | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатици, с. Родина | 2022-2022 | 18598 | 0 | 18598 | 18598 | 3111 (план:18598 лв., усвоено:18598 лв.); | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 49495 | 0 | 49495 | 45744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46432 | 45744 | 3063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5680 | 0 | 5680 | 5680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5680 | 5680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Компютърни конфигурации, гр. Златарица | 2022-2022 | 3550 | 0 | 3550 | 3550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3550 лв., усвоено:3550 лв.); | 3550 | 3550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | Компютри, гр. Златарица | 2022-2022 | 2130 | 0 | 2130 | 2130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2130 лв., усвоено:2130 лв.); | 2130 | 2130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 5415 | 0 | 5415 | 1680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2352 | 1680 | 3063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР за сграда |  | 5415 | 0 | 5415 | 1680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2352 | 1680 | 3063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5589 | Изграждане на гаражни клетки, гр. Златарица, баз ЗСУ ДД | 2021-2022 | 3063 | 0 | 3063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Изграждане на достъпна битова среда в ДСХ гр. Златарица, гр. Златарица | 2022-2022 | 2352 | 0 | 2352 | 1680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2352 лв., усвоено:1680 лв.); | 2352 | 1680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2500 | 0 | 2500 | 2484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 2484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Система за спешно известяване, гр. Златарица | 2020-2022 | 2500 | 0 | 2500 | 2484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2500 лв., усвоено:2484 лв.); | 2500 | 2484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 35900 | 0 | 35900 | 35900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35900 | 35900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Електрическа пекарна /фурна/ на три нива, гр. Златарица | 2021-2022 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:11000 лв., усвоено:11000 лв.); | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Хладилник, гр. Златарица | 2021-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:6000 лв., усвоено:6000 лв.); | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Фризер, гр. Златарица | 2021-2022 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:4500 лв., усвоено:4500 лв.); | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Електрическа печка със 6 котлона, гр. Златарица | 2021-2022 | 6900 | 0 | 6900 | 6900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:6900 лв., усвоено:6900 лв.); | 6900 | 6900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Съдомиялна, гр. Златарица | 2021-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:3000 лв., усвоено:3000 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Картофобелачка, гр. Златарица | 2021-2022 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:2500 лв., усвоено:2500 лв.); | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Зеленчукорезачка, гр. Златарица | 2021-2022 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:2000 лв., усвоено:2000 лв.); | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1569078 | 13320 | 1000526 | 207945 |  | 437400 | 437400 | 0 | 0 |  | 20399 | 11346 | 428180 | 83371 |  | 0 | 0 |  | 114547 | 113228
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 134835 | 0 | 127055 | 124574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12508 | 11346 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 114547 | 113228
6619 | парк за рекреация и отдих, гр. Златарица | 2017-2022 | 134835 | 0 | 127055 | 124574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:12508 лв., усвоено:11346 лв.); | 12508 | 11346 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:114547 лв., усвоено:113228 лв.); | 114547 | 113228
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 64773 | 0 | 64773 | 64772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64773 | 64772 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране, Златарица | 2021-2022 | 64773 | 0 | 64773 | 64772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64773 | 64772 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1369470 | 13320 | 808698 | 18599 |  | 437400 | 437400 | 0 | 0 |  | 7891 | 0 | 363407 | 18599 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1341970 | 13320 | 781198 | 6999 |  | 437400 | 437400 | 0 | 0 |  | 7891 | 0 | 335907 | 6999 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | ПСОВ, гр. Златарица | 2019-2022 | 344928 | 0 | 263020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:7891 лв., усвоено:0 лв.); | 7891 | 0 | 255129 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на КМ на улици в гр. Златарица: "Никола Вапцаров", "Климент Охридски","Христо Смирненски","Пенчо Вакъвчиев","Никола Матев","Черни връх","Оборище","Васил Левски","Шипка","Комуна","Възраждане","Бързица","Априлско възстание","Роза", "Баба Тонка","Божур","Северно сияние","Ст. Попстоянов","Иларион Макариополски","Гергана","Първа пролет","Маестро Атанасов","Градище","Младост","Росица","Емануил Манолов","Георги Кънев","Космос","Райчево" и "Георги Златарски", Златарица | 2017-2022 | 577883 | 0 | 445883 | 0 | 3113 (план:400000 лв., усвоено:0 лв.); | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45883 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Закриване и рекултивация на сметище за ТБО, общ. Златарица | 2017-2022 | 345159 | 0 | 11615 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11615 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Кът за отдих в ПИ 30962.503.7, гр. Златарица | 2021-2022 | 27400 | 12320 | 15080 | 0 | 3113 (план:2400 лв., усвоено:0 лв.); | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12680 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Авторски и строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Кътове за отдих и туризъм", гр. Златарица | 2021-2022 | 3600 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Повдигнати неравности и пешеходни пътеки, с. Горско Ново село | 2021-2022 | 8000 | 1000 | 7000 | 6999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 6999 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на кът за отдих с. Резач, с. Резач | 2022-2022 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 3113 (план:35000 лв., усвоено:0 лв.); | 35000 | 35000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 27500 | 0 | 27500 | 11600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27500 | 11600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на многофункционален спортен комплекс и зона за отдих в гр. Златарица, кв.28 УПИ I, поземлен имот с идентификатор № 30962.501.2207 ул. Иван Вазов, гр. Златарица | 2021-2022 | 25000 | 0 | 25000 | 11600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 11600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на ЧИ на ПУП-ПР, м обхват на ПИ 30962.501.874 с УПИ VI-874 от стр. кв. 80 по линия успоредна на основната линия на улица ОТ №№303-721, Златарица | 2022-2022 | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 21000 | 0 | 21000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 21000 | 0 | 21000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | ограда на гробищен парк, гр. Златарица | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Изграждане на навес в гробищен парк в гр. Златарица - 30962.502.148, Златарица | 2022-2022 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | мултифункционална спортна площадка, с. Родина | 2021-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 138453 | 0 | 138452 | 126452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132452 | 132452 | 6000 | -6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 6000 | 0 | 6000 | -6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | -6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез закупуване |  | 6000 | 0 | 6000 | -6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | -6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Сграда в гр. Златарица, Златарица | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | -6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | -6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 132453 | 0 | 132452 | 132452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132452 | 132452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Специализиран автомобил за снегопочистване и опесъчаване, Златарица | 2020-2022 | 132453 | 0 | 132452 | 132452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3112 (план:132452 лв., усвоено:132452 лв.); | 132452 | 132452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 57658 | 0 | 23098 | 8915 |  | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 17279 | 5660 | 4909 | 2345 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 44881 | 0 | 10321 | 845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6912 | 0 | 3409 | 845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 3409 | 0 | 3409 | 845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3409 | 845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Програмен продукт HRManager, Златарица | 2022-2022 | 845 | 0 | 845 | 845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 845 | 845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Лиценз за програмен продукт "Кадастър и регулация", Златарица | 2020-2022 | 2564 | 0 | 2564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2564 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 41472 | 0 | 6912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | общ устройстрен план, общ. Златарица | 2017-2022 | 41472 | 0 | 6912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6912 лв., усвоено:0 лв.); | 6912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 2375 | 0 | 2375 | 2220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2375 | 2220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 2375 | 0 | 2375 | 2220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2375 | 2220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Лицензиран софтуер, гр. Златарица | 2022-2022 | 2375 | 0 | 2375 | 2220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2375 лв., усвоено:2220 лв.); | 2375 | 2220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 910 | 0 | 910 | 910 |  | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 910 | 0 | 910 | 910 |  | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Програмен продукт., с. Средно село | 2022-2022 | 910 | 0 | 910 | 910 | 3111 (план:910 лв., усвоено:910 лв.); | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 3440 | 0 | 3440 | 3440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3440 | 3440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 3440 | 0 | 3440 | 3440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3440 | 3440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Софтеур, гр. Златарица | 2022-2022 | 2150 | 0 | 2150 | 2150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2150 лв., усвоено:2150 лв.); | 2150 | 2150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | софтуер лицензиран, гр. Златарица | 2022-2022 | 1290 | 0 | 1290 | 1290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1290 лв., усвоено:1290 лв.); | 1290 | 1290 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4552 | 0 | 4552 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 4552 | 0 | 4552 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изготвяне на генерален план за организация на движението в гр. Златарица, гр. Златарица | 2021-2022 | 4552 | 0 | 4552 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4552 лв., усвоено:0 лв.); | 4552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8829 | Специализирана цифрова карта ГСП за GPS, гр. Златарица | 2022-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | поземлен имот, гр.Златарица | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | земя за гробищен парк, гр. Златарица | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Росица Бахарева, Старши счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Диана Тодорова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887823843 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884401405
|  | email: rositsa.bahareva@zlataritsa.bg | [9 empty] | email: diana.todorova@zlataritsa.bg
|  | Съгласувал: Петя Стоева, Старши специалист "Устройство на територията, регулацията, незаконно строителство и архитектура" | [9 empty] | Ръководител: Михаил Ганев, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0879540227 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887777054
|  | email: petya.stoeva@zlataritsa.bg | [9 empty] | email: obshtina@zlataritsa.bg
2022-09-14 14:37
дата

## 1.ДГ "Пролет" с.Родина
ОБЩИНА | Златарица | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5404 | план/отчет за периода: 2022 Август
| Второстепенен разпоредител: | ДГ "Пролет" с.Родина
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 18598 | 0 | 18598 | 18598 |  | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 18598 | 0 | 18598 | 18598 |  | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 18598 | 0 | 18598 | 18598 |  | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 18598 | 0 | 18598 | 18598 |  | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатици, с. Родина | 2022-2022 | 18598 | 0 | 18598 | 18598 | 3111 (план:18598 лв., усвоено:18598 лв.); | 18598 | 0 | 18598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Росица Бахарева, Старши счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Диана Тодорова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887823843 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884401405
|  | email: rositsa.bahareva@zlataritsa.bg | [9 empty] | email: diana.todorova@zlataritsa.bg
|  | Съгласувал: Петя Стоева, Старши специалист "Устройство на територията, регулацията, незаконно строителство и архитектура" | [9 empty] | Ръководител: Михаил Ганев, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0879540227 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887777054
|  | email: petya.stoeva@zlataritsa.bg | [9 empty] | email: obshtina@zlataritsa.bg
2022-09-14 14:37
дата

## 2.ОУ "Васил Левски" с. Средно с
ОБЩИНА | Златарица | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5404 | план/отчет за периода: 2022 Август
| Второстепенен разпоредител: | ОУ "Васил Левски" с. Средно село
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 910 | 0 | 910 | 910 |  | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 910 | 0 | 910 | 910 |  | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 910 | 0 | 910 | 910 |  | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 910 | 0 | 910 | 910 |  | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Програмен продукт., с. Средно село | 2022-2022 | 910 | 0 | 910 | 910 | 3111 (план:910 лв., усвоено:910 лв.); | 910 | 0 | 910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Росица Бахарева, Старши счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Диана Тодорова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0887823843 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884401405
|  | email: rositsa.bahareva@zlataritsa.bg | [9 empty] | email: diana.todorova@zlataritsa.bg
|  | Съгласувал: Петя Стоева, Старши специалист "Устройство на територията, регулацията, незаконно строителство и архитектура" | [9 empty] | Ръководител: Михаил Ганев, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0879540227 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887777054
|  | email: petya.stoeva@zlataritsa.bg | [9 empty] | email: obshtina@zlataritsa.bg
2022-09-14 14:37
дата